УТВЕРЖДАЮ Министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Калибатов Р.М. ___________________ « »_______________2019г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

ГБУЗ «Городская поликлиника №3» на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| - | Повысить доступность обратной связи с потребителями услуг | Постоянно | Главный врач Долова М.А. | Открыта официальная страница «Городская поликлиника №3» в сети Инстаграм ( _gbuz_gp3_ ) где пациенты могут оставить свои отзывы и пожелания | 2 квартал 2019г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| - | Организовать комфортные условия в зонах ожидания возле регистратуры в филиале | В течение года | Главный врач Долова М.А. | В зонах ожидания установлен кулер с водой. | 2 квартал 2019г. |
| - | Провести косметический ремонт в туалетных комнатах поликлиники | В течение года | Главный врач Долова М.А. | Проведен косметический ремонт в четырех туалетных комнатах поликлиники. Оборудована туалетная комната для людей с ограниченными возможностями. | 1 квартал 2019г. 3 квартал 2019г. |
| - | Подготовить проектно-сметную документацию для возможности строительства нового здания амбулатории с.Кенже | В течение года | Главный врач Долова М.А. | Составлен акт визуального обследования объекта и дефектная ведомость | 4 квартал 2019г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| - | Обеспечить наличие антискользящих покрытий на входную лестницу в филиале | В течение года | Главный врач Долова М.А. | Установлено антискользящее покрытие на входной лестнице в филиале | 4 квартал 2019г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| - | Организовать тренинги для медицинского персонала по выработке навыков корректного поведения в конфликтных ситуациях | Ежеквартально | Главный врач Долова М.А. | Проведен тренинг для медицинского персонала по выработке навыков корректного поведения в конфликтных ситуациях. | 1 квартал 2019г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| - | По результатам анкетирования удовлетворенности пациентов проводить мероприятия, направленные на устранение недостатков | Ежеквартально | Главный врач Долова М.А. | По результатам анкетирования за 1кв. 2019г. проведен анализ удовлетворенности пациентов. Приобретен и установлен новый аппарат УЗД | 1 квартал 2019г. |

--------------------------------

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

<2> Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".